## Hoja1
# | Actividad | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3
1 | Descripción de objetos e interacciones | X | [19 empty] | O
2 | Creación de clases para objetos | X | X | X | [17 empty] | O
3 | Sprites para Objetos | X | X | X | X | [16 empty] | O
4 | Mov Jugadores |  | X | X | [17 empty] | O
5 | Tecla Vincular |  | X | X | [17 empty] | O
6 | Tecla Interactuar |  |  | X | X | [16 empty] | O
7 | Simulación Mov Parabólico |  |  | X | X | [16 empty] | O
8 | Simulación Mov Pendular |  |  |  | X | X | X | X | [13 empty] | O
9 | Simulación Mov Elíptico Uniforme |  |  | X | X | X | [15 empty] | O
10 | Simulación Reflexión Total |  |  |  | X | X | X | X | [13 empty] | O
11 | Creación Mapa 1 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | [10 empty] | O
12 | Creación Mapa 2 | [14 empty] | X | X |  |  |  |  | O
13 | Creación Mapa 3 | [17 empty] | X | X |  | O
14 | Interacción Jugador - Cables | [5 empty] | X | X | X | [12 empty] | O
15 | Interacción Jugador - Dispositivos | [6 empty] | X | X | X | [11 empty] | O
16 | Interacción Jugador - Resistor Circular | [7 empty] | X | X | X | [10 empty] | O
17 | Interacción Haz y Bola - Obstáculos Daño |  |  |  |  | X | X | X | X | X | [11 empty] | O
18 | Interacción Haz y Bola - Obstáculos Simul | [6 empty] | X | X | X | X | [10 empty] | O
19 | Pruebas Interacción |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | X | O
20 | Pruebas Simul |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | X | O
21 | Pruebas Nivel 1 | [10 empty] | X | X | [7 empty] | X | O
22 | Pruebas Nivel 2 | [15 empty] | X | X |  |  | X | O
23 | Pruebas Nivel 3 | [16 empty] | X | X | X | X | O
24 | Pruebas Teclas |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | O
25 | Guardar Partida | [10 empty] | X | X | X |  |  |  | X |  | X | X | O
26 | Cargar Partida | [11 empty] | X | X | X |  |  | X |  | X | X | O
27 | Menu inicial | X | X | [14 empty] | X |  | X | X | O
28 | Sistema de Vidas y Perder Partida |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | O
29 | Actualización Informe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O